## CPM
N | Activity | Duration | Start Date | End date | Predecessors | time axis 2025-01-06 to 2025-05-30
1 | Project initiation and planning | 3 days | 2025-01-06 | 2025-01-08 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-08
1.1 | Kick-off meeeting and scope statement sign-off | 1 day | 2025-01-06 | 2025-01-06 | bar: 2025-01-06
1.2 | Budget estimation and approval | 1 day | 2025-01-06 | 2025-01-06 | bar: 2025-01-06
1.3 | Hiring of team members | 2 days | 2025-01-07 | 2025-01-08 | bar: 2025-01-07 to 2025-01-08
2 | Architectural Design | 7 days | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 4 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-17
2.1 | Site visit and assessment | 1 day | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 4 | bar: 2025-01-09
2.2 | Project schedule development | 4 days | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 6 | bar: 2025-01-10 to 2025-01-15
2.3 | Architectural and Structural design drafting | 3 days | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 6 | bar: 2025-01-10 to 2025-01-14
2.4 | Design reviews with client | 1 day | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | bar: 2025-01-15
2.5 | Finalize detailed architectural and structural drawings | 2 days | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 9 | bar: 2025-01-16 to 2025-01-17
3 | Site Preparation | 14 days | 2025-01-13 | 2025-01-30 | 6 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-30
3.1 | Site clearing | 2 days | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 6 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-14
3.2 | Land leveling | 2 days | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 12 | bar: 2025-01-15 to 2025-01-16
3.3 | Site survey and installation of temporary facilities | 3 days | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 13 | bar: 2025-01-17 to 2025-01-21
3.4 | Procurement of materials for foundation | 3 days | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 14 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-24
3.5 | Soil testing and reporting | 5 days | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 14 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-28
3.6 | Setting out the building print | 2 days | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 16 | bar: 2025-01-29 to 2025-01-30
4 | Foundation | 16 days | 2025-01-31 | 2025-02-21 | 17 | bar: 2025-01-31 to 2025-02-21
4.1 | Excavation for foundation | 1 day | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 17 | bar: 2025-01-31
4.2 | Pouring and curing of blinding concrete | 1 day | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 19 | bar: 2025-02-03
4.3 | Reinforcement of footings | 2 days | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 20 | bar: 2025-02-04 to 2025-02-05
4.4 | Column formwork | 2 days | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 21 | bar: 2025-02-06 to 2025-02-07
4.5 | Foundation blockwork and pouring of concrete in columns | 3 days | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 22 | bar: 2025-02-10 to 2025-02-12
4.6 | Backfilling | 2 days | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 23 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-18
4.7 | Curing | 7 days | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 23 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-21
5 | Structural work | 25 days | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 25 | bar: 2025-02-24 to 2025-03-28
5.1 | Blockwork up to lintel level | 7 days | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 25 | bar: 2025-02-24 to 2025-03-04
5.2 | Curing | 3 days | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 27 | bar: 2025-03-05 to 2025-03-07
5.3 | Formwork and casting of lintel beams | 2 days | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 28 | bar: 2025-03-10 to 2025-03-11
5.4 | Curing | 7 days | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 29 | bar: 2025-03-12 to 2025-03-20
5.5 | Blockwork up to roof level | 3 days | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 30 | bar: 2025-03-21 to 2025-03-25
5.6 | Curing | 3 days | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 31 | bar: 2025-03-26 to 2025-03-28
5.7 | Procurement of roofing materials | 5 days | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 30 | bar: 2025-03-24 to 2025-03-28
6 | Roofing | 15 days | 2025-03-31 | 2025-04-18 | 32 | bar: 2025-03-31 to 2025-04-18
6.1 | Roof truss fabrication and installation | 5 days | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 32 | bar: 2025-03-31 to 2025-04-04
6.2 | Roof covering | 5 days | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 35 | bar: 2025-04-07 to 2025-04-11
6.3 | Fascia board and gutter installation | 5 days | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
7 | Finishing | 25 days | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-05-16
7.1 | Fixing of windows | 5 days | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
7.2 | Ceiling installation and painting | 5 days | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 37 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-25
7.3 | Fixing of doors | 5 days | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 39 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-25
7.4 | Internal plastering and screeding | 5 days | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 39 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-25
7.5 | External plastering and screeding | 5 days | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 41 | bar: 2025-04-28 to 2025-05-02
7.6 | Electrical Wiring | 15 days | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 37 | bar: 2025-04-28 to 2025-05-16
7.7 | Plumbing | 15 days | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 37 | bar: 2025-04-28 to 2025-05-16
7.8 | Tiling | 15 days | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 37 | bar: 2025-04-28 to 2025-05-16
7.9 | Internal painting | 5 days | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 43 | bar: 2025-05-05 to 2025-05-09
7.1.0 | External painting | 5 days | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 47 | bar: 2025-05-12 to 2025-05-16
8 | Final site walkthrough and inspection | 10 days | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 48 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-30
8.1 | Tiling cont'd | 5 days | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 48 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-23
8.2 | Plumbing cont'd | 5 days | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 48 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-23
8.3 | Electrical wiring cont'd | 5 days | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 48 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-23
8.4 | Site cleaning | 2 days | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 52 | bar: 2025-05-26 to 2025-05-27
8.5 | Client orientation | 2 days | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 53 | bar: 2025-05-28 to 2025-05-29
8.6 | Handover and Signoff | 1 day | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 54 | bar: 2025-05-30